## Trang tính1
Mã US | Module / Epic | User Story (Nội dung chức năng) | Vai trò | Ưu tiên | SP | Tiêu chí chấp nhận cốt lõi (Acceptance Criteria)
GIAI ĐOẠN 1: NỀN TẢNG, PHÂN QUYỀN, DANH MỤC & THIẾT LẬP KHO
US-01 | AUTH | Là người dùng, tôi muốn Đăng ký tài khoản bằng Email/SĐT để tham gia mua bán trên sàn. | Khách / Seller | MUST | 3 | Validate email unique, password >= 8 ký tự, mã hóa bcrypt/argon2. Tạo mặc định role KHACH_HANG.
US-02 | AUTH | Là người dùng, tôi muốn Đăng nhập / Đăng xuất hệ thống để truy cập đúng quyền hạn. | All Roles | MUST | 2 | Xác thực đúng thông tin, sinh JWT/Session, điều hướng đúng trang Dashboard theo 5 Role.
US-03 | AUTH | Là người dùng, tôi muốn Khôi phục mật khẩu qua OTP (Email/SMS) khi bị quên. | All Roles | SHOULD | 3 | Gửi mã OTP xác thực (hết hạn trong 5 phút), cho phép đặt lại mật khẩu mới khi nhập đúng OTP.
US-04 | USER | Là người dùng, tôi muốn Xem và Cập nhật hồ sơ cá nhân (Họ tên, SĐT, Avatar). | All Roles | MUST | 2 | Upload ảnh đại diện, chỉnh sửa thông tin cá nhân cơ bản và đổi mật khẩu hiện tại.
US-05 | USER | Là Khách hàng, tôi muốn Quản lý sổ địa chỉ giao hàng (Thêm/Sửa/Xóa, Đặt mặc định). | Khách hàng | MUST | 3 | Lưu nhiều địa chỉ (Tỉnh/Thành, Quận/Huyện, Xã/Phường, Chi tiết, SĐT nhận). Có 1 địa chỉ Default.
US-06 | ADMIN | Là Admin, tôi muốn Quản lý danh sách người dùng & Phân quyền nội bộ (Tạo TK Shipper, CSKH). | Admin | MUST | 5 | Danh sách User, tìm kiếm, Khóa/Mở khóa tài khoản. Cấp tài khoản cho nhân viên Shipper & CSKH.
US-07 | CATALOG | Là Admin, tôi muốn Quản lý Danh mục sản phẩm (Category) theo phân cấp Cha - Con. | Admin | MUST | 3 | CRUD Category (Tên, icon, slug, parent_id). Không cho xóa danh mục đang có sản phẩm.
US-08 | SHOP | Là người dùng, tôi muốn Gửi yêu cầu đăng ký mở Shop kèm giấy phép kinh doanh chờ duyệt. | Seller | MUST | 5 | Form đăng ký Shop, upload giấy phép KD. Đơn chuyển về trạng thái CHO_DUYET.
US-09 | SHOP | Là Admin, tôi muốn Kiểm duyệt (Approve/Reject) yêu cầu mở Shop của Seller. | Admin | MUST | 3 | Xem danh sách Shop chờ duyệt, duyệt thành công gán thêm role NGUOI_BAN; từ chối kèm lý do.
US-10 | SHOP | Là Seller, tôi muốn Thiết lập hồ sơ Shop (Banner, Logo, Giờ hoạt động, Địa chỉ lấy hàng). | Seller | MUST | 3 | Cập nhật thông tin gian hàng hoàn chỉnh sau khi được Admin phê duyệt.
US-11 | WMS | Là Seller, tôi muốn Thiết lập hệ thống Đa Kho Hàng (Kho Hà Nội, Kho TP.HCM, Kệ kho). | Seller | MUST | 5 | Quản lý danh sách kho xuất hàng của shop, địa chỉ kho, số điện thoại liên hệ kho.
GIAI ĐOẠN 2: CATALOG SẢN PHẨM, MA TRẬN BIẾN THỂ, TỒN KHO & GIỎ HÀNG
US-12 | PRODUCT | Là Seller, tôi muốn Tạo mới và Quản lý thông tin sản phẩm cơ bản (Tên, mô tả, danh mục). | Seller | MUST | 5 | Chọn đúng Category cấp lá, nhập mô tả chi tiết (Rich text), thiết lập giá sàn cơ bản.
US-13 | PRODUCT | Là Seller, tôi muốn Quản lý Biến thể sản phẩm (Variant Matrix: Size, Màu sắc, SKU riêng). | Seller | SHOULD | 5 | Tạo ma trận 2 thuộc tính (VD: Size S/M/L x Màu Đỏ/Đen), gán giá bán và SKU cho từng biến thể.
US-14 | PRODUCT | Là Seller, tôi muốn Upload nhiều hình ảnh/video mô tả sản phẩm. | Seller | MUST | 3 | Tải lên ảnh đại diện + tối đa 8 ảnh chi tiết, hỗ trợ crop/xem trước ảnh.
US-15 | WMS | Là Seller, tôi muốn Quản lý tồn kho theo từng Kho và Lô sản xuất / Hạn sử dụng. | Seller | SHOULD | 5 | Gán tồn kho cho từng kho vật lý; Cảnh báo tồn kho an toàn < 5; Quản lý hạn sử dụng cho mỹ phẩm/thực phẩm.
US-16 | WMS | Là Seller, tôi muốn Tạo phiếu Nhập / Xuất / Điều chuyển hàng giữa các kho nội bộ. | Seller | SHOULD | 5 | Tạo phiếu nhập kho, tự động cộng số lượng tồn kho theo SKU biến thể.
US-17 | PRODUCT | Là Admin, tôi muốn Kiểm duyệt, Ẩn hoặc Xóa sản phẩm vi phạm chính sách. | Admin | MUST | 3 | Xem toàn bộ sản phẩm sàn, cưỡng chế gỡ bỏ sản phẩm hàng cấm/hàng giả, gửi thông báo phạt shop.
US-18 | DISCOVERY | Là Khách hàng, tôi muốn Xem Trang chủ (Banner, Sản phẩm mới, Bán chạy, Danh mục). | Khách hàng | MUST | 3 | Giao diện hiển thị Slider banner, lưới Category nổi bật, danh sách Top deals/Flash sale.
US-19 | DISCOVERY | Là Khách hàng, tôi muốn Tìm kiếm, Lọc nâng cao (Giá, Sao, Danh mục) và Sắp xếp. | Khách hàng | MUST | 5 | Search theo từ khóa; Lọc theo khoảng giá min-max, số sao đánh giá; Sắp xếp theo giá, mới nhất.
US-20 | DISCOVERY | Là Khách hàng, tôi muốn Xem chi tiết sản phẩm, chọn biến thể và xem tồn kho thời gian thực. | Khách hàng | MUST | 5 | Hiển thị đầy đủ ảnh, mô tả, chọn biến thể cập nhật giá tương ứng, xem review của người mua trước.
US-21 | DISCOVERY | Là Khách hàng, tôi muốn Xem Hồ sơ Shop (Shop Profile) và toàn bộ sản phẩm của Shop. | Khách hàng | SHOULD | 3 | Trang riêng của Shop: Xem logo, banner, điểm đánh giá trung bình, tổng sản phẩm và danh sách bán lẻ.
US-22 | CART | Là Khách hàng, tôi muốn Thêm sản phẩm vào Giỏ hàng với tính năng Tự động gom nhóm theo Shop. | Khách hàng | MUST | 5 | Giỏ hàng hiển thị các sản phẩm tách biệt rõ ràng theo từng Gian hàng (Shop A, Shop B).
US-23 | CART | Là Khách hàng, tôi muốn Tăng/giảm số lượng, xóa item và Tích chọn sản phẩm để Checkout. | Khách hàng | MUST | 3 | Check tồn kho khi tăng số lượng; Checkbox chọn một phần hoặc toàn bộ sản phẩm để đi đến Checkout.
GIAI ĐOẠN 3: CHECKOUT ĐA SHOP, 3PL LOGISTICS, SHIPPER POD & KÝ QUỸ SÀN
US-24 | CHECKOUT | Là Khách hàng, tôi muốn Xem trang tóm tắt Checkout (Phân tách tiền hàng & Ship từng Shop). | Khách hàng | MUST | 5 | Hiển thị danh sách item theo Shop, tiền ship từng shop, tổng cộng thanh toán, chọn địa chỉ nhận.
US-25 | CHECKOUT | Là Hệ thống, tôi cần Thực thi logic Tách đơn hàng (1 Master Order -> N ShopOrders). | Hệ thống | MUST | 8 | Transaction DB: Tạo 1 Order tổng, tạo N ShopOrder tương ứng, trừ kho tức thì, xóa item khỏi Cart.
US-26 | PAYMENT | Là Khách hàng, tôi muốn Chọn phương thức thanh toán (COD hoặc Mock Online Payment/Ví). | Khách hàng | MUST | 3 | Hỗ trợ COD (thanh toán khi nhận) và Cổng Mock Online Payment (giả lập thanh toán thành công ngay).
US-27 | ORDER | Là Khách hàng, tôi muốn Xem danh sách đơn hàng & Theo dõi trạng thái đơn chi tiết. | Khách hàng | MUST | 3 | Bộ tab trạng thái: Chờ xử lý, Đã xác nhận, Đang giao, Đã giao, Đã hủy. Xem timeline vận chuyển.
US-28 | ORDER | Là Khách hàng, tôi muốn Hủy đơn hàng khi đơn còn ở trạng thái Chờ xử lý (PENDING). | Khách hàng | SHOULD | 3 | Hủy đơn con (ShopOrder) nếu Seller chưa xác nhận. Hệ thống tự động hoàn lại tồn kho tương ứng.
US-29 | ORDER | Là Khách hàng, tôi muốn Bấm nút "Mua lại" (Re-order 1-Click) ở lịch sử đơn hàng. | Khách hàng | MUST | 2 | Tự động thêm lại toàn bộ các sản phẩm trong đơn cũ vào giỏ hàng chỉ bằng 1 nút bấm.
US-30 | FULFILL | Là Seller, tôi muốn Tiếp nhận danh sách ShopOrder và Xác nhận đơn (Confirm Order). | Seller | MUST | 3 | Seller chỉ thấy đơn thuộc Shop mình. Nút "Xác nhận đơn" chuyển trạng thái sang DA_XAC_NHAN.
US-31 | FULFILL | Là Seller, tôi muốn In phiếu đóng gói/Mã vận đơn hàng loạt khổ A6 nhiệt. | Seller | SHOULD | 3 | Chọn nhiều đơn và in hàng loạt nhãn vận chuyển chuẩn mã vạch A6 để bàn giao cho bên giao vận.
US-32 | LOGISTICS | Là Hệ thống, tôi muốn Tính phí vận chuyển theo Kích thước (D×R×C)(D×R×C) & Cân nặng quy đổi. | Hệ thống | SHOULD | 5 | Áp dụng công thức thể tích: max⁡(Caˆn nặng,(D×R×C)/5000)max(Caˆn nặng,(D×R×C)/5000) theo bảng giá tuyến đường.
US-33 | LOGISTICS | Là Hệ thống, tôi muốn Định tuyến kiện hàng qua Bưu cục / Trạm trung chuyển (Sorting Hub). | Hệ thống | SHOULD | 5 | Ghi nhận lịch sử kiện hàng qua các Hub trung chuyển bưu cục (Đã rời Hub, Đang nhập Hub).
US-34 | SHIPPER | Là Shipper, tôi muốn Đăng nhập và Bật/Tắt trạng thái làm việc (Sẵn sàng nhận đơn). | Shipper | MUST | 2 | Nút chuyển trạng thái Online/Offline để hệ thống phân phối chuyến giao hàng trong khu vực.
US-35 | SHIPPER | Là Shipper, tôi muốn Xem danh sách đơn cần lấy từ Kho Shop và Nhận cuốc giao (Accept Task). | Shipper | MUST | 3 | Xem danh sách các ShopOrder sẵn sàng lấy hàng, địa chỉ kho lấy hàng, thông tin liên hệ Shop.
US-36 | SHIPPER | Là Shipper, tôi muốn Xác nhận "Đã lấy hàng từ Shop" để chuyển trạng thái sang Đang giao. | Shipper | MUST | 3 | Quét mã đơn hoặc bấm xác nhận lấy hàng -> Đơn chuyển trạng thái DANG_GIAO.
US-37 | SHIPPER | Là Shipper, tôi muốn Xác nhận "Giao hàng thành công" (Thu COD + Chụp ảnh POD gắn tọa độ GPS). | Shipper | MUST | 5 | Thu tiền COD (nếu có), chụp ảnh giao hàng thành công có watermark tọa độ -> Chuyển DA_GIAO.
US-38 | SHIPPER | Là Shipper, tôi muốn Báo cáo "Giao hàng thất bại" kèm lý do và lên lịch hẹn giao lại. | Shipper | MUST | 3 | Chọn lý do (Khách không nghe máy, Sai địa chỉ, Hẹn lại), ghi nhận số lần giao (tối đa 3 lần).
US-39 | SHIPPER | Là Shipper, tôi muốn Xem lịch sử giao hàng & Thống kê tổng số tiền COD đang giữ trong ngày. | Shipper | SHOULD | 3 | Dashboard Shipper: Tổng đơn thành công/thất bại, tổng tiền mặt COD cần nộp đối soát lại cho sàn.
US-40 | LOGISTICS | Là Shipper, tôi muốn Tạo yêu cầu chuyển hoàn đơn hàng về cho Shop khi giao thất bại quá 3 lần. | Shipper | SHOULD | 3 | Chuyển đơn sang trạng thái DANG_CHUYEN_HOAN, tạo mã vận đơn trả về kho người bán.
US-41 | ORDER | Là Khách hàng, tôi muốn Bấm nút "Đã nhận được hàng" để hoàn tất đơn hàng. | Khách hàng | MUST | 2 | Khách xác nhận hàng đã nhận -> Chuyển ShopOrder sang DA_GIAO. Mở khóa tính năng Đánh giá.
US-42 | ESCROW | Là Hệ thống, tôi muốn Tự động giữ tiền thanh toán trong 3 ngày (Shopee Guarantee). | Hệ thống | MUST | 5 | Tiền đơn hàng được tạm giữ ở trạng thái DANG_TAM_GIU, bảo vệ khách hàng trước khi giải ngân.
US-43 | FINANCE | Là Admin, tôi muốn Cấu hình % Phí hoa hồng sàn + Phí thanh toán tự động khấu trừ. | Admin | SHOULD | 5 | Tự động trừ % phí sàn trên mỗi đơn thành công trước khi giải ngân vào ví người bán.
US-44 | FINANCE | Là Seller, tôi muốn Xem số dư Ví Người Bán, xem Bảng sao kê đối soát và Yêu cầu rút tiền. | Seller | SHOULD | 5 | Xem chi tiết từng dòng phí (tiền hàng, phí sàn, voucher tài trợ) và tạo lệnh rút tiền về ngân hàng.
GIAI ĐOẠN 4: CSKH, TRANH CHẤP, REVIEW, VOUCHER LỒNG NHAU & SAO QUẢ TẠ
US-45 | CSKH | Là Khách hàng, tôi muốn Gửi Yêu cầu Khiếu nại / Đổi trả / Hoàn tiền kèm ảnh/video lỗi. | Khách hàng | SHOULD | 5 | Chọn lý do (Hỏng vỡ, Giao sai, Hàng giả), nhập mô tả, đính kèm ảnh/video bằng chứng.
US-46 | CSKH | Là CSKH, tôi muốn Dashboard tiếp nhận, Phân loại Ticket hỗ trợ và Tra cứu đối chiếu 3 bên. | CSKH | SHOULD | 5 | Quản lý ticket, xem lịch sử đơn, ảnh POD của shipper, ghi chú điều tra nội bộ.
US-47 | CSKH | Là CSKH, tôi muốn Ra phán quyết Tranh chấp: Duyệt hoàn tiền cho Khách hoặc Bồi thường Shop. | CSKH / Admin | SHOULD | 5 | Ra quyết định xử lý -> Hệ thống tạo giao dịch hoàn tiền tự động hoặc bác bỏ khiếu nại.
US-48 | CSKH | Là CSKH, tôi muốn Quản lý danh sách Câu hỏi thường gặp (FAQ & Trung tâm trợ giúp). | CSKH | COULD | 2 | Tạo và phân loại bài viết hướng dẫn mua hàng, quy định mở shop, chính sách đổi trả.
US-49 | ENGAGE | Là Khách hàng, tôi muốn Đánh giá sản phẩm (1-5 sao + Nhận xét + Đính kèm ảnh) sau khi nhận. | Khách hàng | SHOULD | 5 | Đánh giá đơn hoàn tất. Tính lại điểm Rating trung bình của sản phẩm & Shop.
US-50 | ENGAGE | Là Seller, tôi muốn Xem và Phản hồi công khai các Đánh giá của khách hàng. | Seller | SHOULD | 2 | Seller trả lời bình luận của khách, nội dung hiển thị ngay dưới đánh giá ở trang chi tiết.
US-51 | ENGAGE | Là Khách hàng, tôi muốn Thêm sản phẩm vào Wishlist, Theo dõi Shop & Đặt câu hỏi Hỏi-Đáp (Q&A). | Khách hàng | COULD | 3 | Lưu sản phẩm yêu thích, Follow Shop, đặt câu hỏi cộng đồng trên trang sản phẩm.
US-52 | VOUCHER | Là Khách hàng, tôi muốn Áp dụng đồng thời Mã Freeship Sàn + Voucher Sàn + Voucher Shop. | Khách hàng | SHOULD | 8 | Thuật toán Voucher lồng nhau (Stackable Vouchers) phân bổ chính xác nguồn tiền tài trợ.
US-53 | PROMOTION | Là Seller/Admin, tôi muốn Tạo chương trình Flash Sale theo Khung giờ (0h, 12h, 21h). | Admin / Seller | SHOULD | 5 | Thiết lập khung giờ Flash Sale, giá giảm sốc, giới hạn số lượng và đếm ngược thời gian.
US-54 | PROMOTION | Là Seller, tôi muốn Tạo Combo Khuyến mãi & Mua kèm Deal sốc (Add-on Deals). | Seller | COULD | 5 | Cấu hình chương trình "Mua sản phẩm chính A giảm giá 50% cho phụ kiện B".
US-55 | COIN | Là Khách hàng, tôi muốn Tích lũy & Sử dụng Điểm thưởng/Xu (Coin Reward) để trừ tiền đơn hàng. | Khách hàng | COULD | 3 | Tích xu khi mua hàng thành công, dùng xu để giảm trừ trực tiếp vào giá thanh toán.
US-56 | TRUST | Là Hệ thống, tôi muốn Tự động trừ điểm phạt "Sao Quả Tạ" của Shop khi hủy đơn/giao trễ. | Hệ thống | SHOULD | 5 | Thuật toán tự động tính tỷ lệ đơn trễ (LSR) và không hoàn tất (NFR) để phạt điểm.
US-57 | TRUST | Là Hệ thống, tôi muốn Tự động cấp danh hiệu "Shop Yêu Thích" & "Shop Mall". | Hệ thống | SHOULD | 3 | Tự động nâng hạng Shop đạt chuẩn doanh số, đánh giá cao, hồ sơ kinh doanh hợp lệ.
US-58 | ANALYTICS | Là Seller/Admin, tôi muốn Xem Dashboard thống kê Doanh thu, GMV và Báo cáo Hiệu suất. | Seller / Admin | SHOULD | 5 | Biểu đồ doanh thu toàn sàn, tỷ lệ chuyển đổi, top bán chạy, báo cáo hiệu suất CSKH và Shipper.
GIAI ĐOẠN 5: LIVE COMMERCE, TRẢ SAU (BNPL), ADS & MARKETING DOANH NGHIỆP
US-59 | CHAT | Là Khách hàng, tôi muốn Live Chat trực tiếp với Shop và Trả giá sản phẩm trong khung Chat. | Khách / Seller | SHOULD | 8 | Websocket chat, gửi thẻ sản phẩm, gửi đề xuất trả giá (Make an Offer) để Shop duyệt.
US-60 | CHAT | Là Seller, tôi muốn Thiết lập Tin nhắn tự động trả lời (Auto-responder) khi Shop vắng mặt. | Seller | COULD | 3 | Tự động phản hồi tin nhắn chào mừng hoặc gửi mã voucher cho khách mới nhắn tin.
US-61 | LIVE | Là Seller, tôi muốn Phát Livestream bán hàng (Shopee Live) và Ghim sản phẩm giảm giá sốc. | Seller / Khách | COULD | 8 | Tích hợp luồng phát video trực tiếp, ghim sản phẩm lên màn hình để khách bấm mua ngay.
US-62 | VIDEO | Là Người dùng, tôi muốn Đăng Video ngắn review sản phẩm (Shopee Video) có gắn link giỏ hàng. | KOC / Khách | COULD | 5 | Lướt video dạng ngắn (Reels/TikTok), bấm vào icon giỏ hàng để mở ngay trang chi tiết sản phẩm.
US-63 | BNPL | Là Khách hàng, tôi muốn Sử dụng Dịch vụ Mua trước Trả sau (SPayLater) chia kỳ trả góp. | Khách hàng | COULD | 8 | Cấp hạn mức tín dụng mua sắm, chọn kỳ hạn trả góp (1, 3, 6 tháng) và lịch trả nợ định kỳ.
US-64 | ADS | Là Seller, tôi muốn Tạo chiến dịch Đấu thầu Từ khóa tìm kiếm nội sàn (Shopee Ads). | Seller | COULD | 8 | Đấu thầu giá CPC cho từ khóa, trừ tiền ngân sách quảng cáo khi có khách click sản phẩm tài trợ.
US-65 | AFFILIATE | Là KOC/KOL, tôi muốn Tạo Link Tiếp thị liên kết (Affiliate) để nhận hoa hồng khi có đơn. | KOC / Admin | COULD | 5 | Tạo link tracking rút gọn, ghi nhận chuyển đổi đơn hàng và tính hoa hồng tự động cho Publisher.
US-66 | GAME | Là Khách hàng, tôi muốn Chơi Vòng quay may mắn mỗi ngày để nhận Xu và Voucher. | Khách hàng | COULD | 3 | Mini-game quay số may mắn, trả thưởng tức thì vào ví Xu hoặc Kho Voucher cá nhân.
US-67 | NOTI | Là Hệ thống, tôi muốn Gửi Thông báo đẩy đa kênh (Push App, In-app Inbox, SMS OTP). | Hệ thống | MUST | 5 | Tự động gửi thông báo khi đơn đổi trạng thái, có voucher mới hoặc biến động số dư ví.
US-68 | SECURITY | Là Hệ thống, tôi muốn Tự động Phát hiện Gian lận (Chống buff đơn ảo, trùng IP mua bán). | Hệ thống / Admin | COULD | 5 | Thuật toán quét các đơn hàng bất thường (cùng IP, cùng thiết bị) để gắn cờ điều tra.
PHẦN II: BẢNG TRA CỨU 72 BẢNG DATABASE TIẾNG VIỆT (THEO 12 PHÂN HỆ)
STT | Tên bảng (Tiếng Việt) | Ý nghĩa nghiệp vụ | Phân hệ
1 | vai_tro | Phân quyền 5 vai trò hệ thống | 1. Người dùng & Xác thực
2 | nguoi_dung | Tài khoản người dùng toàn sàn | 1. Người dùng & Xác thực
3 | nguoi_dung_vai_tro | Bảng liên kết Người dùng - Vai trò | 1. Người dùng & Xác thực
4 | xac_thuc_otp | Mã OTP xác thực (Đăng ký, Quên MK, Giao hàng) | 1. Người dùng & Xác thực
5 | dia_chi_nguoi_dung | Sổ địa chỉ nhận hàng của khách | 1. Người dùng & Xác thực
6 | thiet_bi_nguoi_dung | Quản lý thiết bị & Token Push Notification | 1. Người dùng & Xác thực
7 | gian_hang | Hồ sơ Shop, phân hạng Mall/Yêu thích | 2. Gian hàng & Quản trị
8 | lich_su_sao_qua_ta | Lịch sử phạt điểm Sao Quả Tạ của Shop | 2. Gian hàng & Quản trị
9 | goi_dich_vu_gian_hang | Gói dịch vụ sàn (Freeship Extra, Voucher Extra) | 2. Gian hàng & Quản trị
10 | chung_chi_gian_hang | Giấy phép kinh doanh, ủy quyền chính hãng | 2. Gian hàng & Quản trị
11 | danh_muc | Danh mục sản phẩm sàn (Cây Cha - Con) | 3. Danh mục & Sản phẩm
12 | thuong_hieu | Danh mục thương hiệu chính hãng | 3. Danh mục & Sản phẩm
13 | san_pham | Thông tin cơ bản sản phẩm | 3. Danh mục & Sản phẩm
14 | hinh_anh_san_pham | Bộ sưu tập ảnh/video sản phẩm | 3. Danh mục & Sản phẩm
15 | thuoc_tinh_san_pham | Nhóm thuộc tính (Màu sắc, Size...) | 3. Danh mục & Sản phẩm
16 | gia_tri_thuoc_tinh | Giá trị thuộc tính (Đỏ, Xanh, Size XL...) | 3. Danh mục & Sản phẩm
17 | bien_the_san_pham | Ma trận SKU biến thể, giá bán, kích thước | 3. Danh mục & Sản phẩm
18 | kho_hang | Danh sách kho vật lý của Shop/Sàn | 4. Quản lý Đa Kho WMS
19 | vi_tri_ke_kho | Vị trí ô/kệ chứa hàng trong kho | 4. Quản lý Đa Kho WMS
20 | lo_hang_san_pham | Quản lý Lô sản xuất & Hạn sử dụng | 4. Quản lý Đa Kho WMS
21 | ton_kho_chi_tiet | Tồn kho chi tiết theo từng Kho & từng Lô | 4. Quản lý Đa Kho WMS
22 | phieu_nhap_xuat_kho | Phiếu Nhập / Xuất / Điều chuyển kho | 4. Quản lý Đa Kho WMS
23 | chi_tiet_phieu_kho | Chi tiết từng món hàng trong phiếu kho | 4. Quản lý Đa Kho WMS
24 | gio_hang | Giỏ hàng của từng khách hàng | 5. Giỏ hàng & Đơn hàng
25 | chi_tiet_gio_hang | Từng món hàng gom nhóm trong giỏ | 5. Giỏ hàng & Đơn hàng
26 | don_hang_tong | Đơn hàng Cha (Master Order) khi checkout | 5. Giỏ hàng & Đơn hàng
27 | don_hang_shop | Đơn con tách riêng cho từng Shop (ShopOrder) | 5. Giỏ hàng & Đơn hàng
28 | chi_tiet_don_hang | Từng sản phẩm biến thể trong đơn con | 5. Giỏ hàng & Đơn hàng
29 | lich_su_trang_thai_don | Nhật ký chuyển đổi trạng thái đơn hàng | 5. Giỏ hàng & Đơn hàng
30 | doi_tac_van_chuyen | Hãng vận chuyển kết nối API (GHN, GHTK...) | 6. Logistics 3PL & Shipper
31 | tram_trung_chuyen_hub | Bưu cục & Kho phân loại hàng trung chuyển | 6. Logistics 3PL & Shipper
32 | bang_gia_van_chuyen | Cước phí theo vùng miền & trọng lượng quy đổi | 6. Logistics 3PL & Shipper
33 | tai_xe_giao_hang | Hồ sơ Shipper nội bộ, định vị GPS | 6. Logistics 3PL & Shipper
34 | nhiem_vu_giao_hang | Chuyến giao hàng & Bằng chứng POD (Ảnh + GPS) | 6. Logistics 3PL & Shipper
35 | lich_su_hanh_trinh_don | Checkpoint hành trình di chuyển kiện hàng | 6. Logistics 3PL & Shipper
36 | yeu_cau_chuyen_hoan | Quy trình trả hàng về kho người bán | 6. Logistics 3PL & Shipper
37 | vi_nguoi_ban | Ví tiền của Shop, số dư khả dụng | 7. Tài chính & Mua trước trả sau
38 | giao_dich_ky_quy | Ký quỹ sàn (Shopee Guarantee), tự trừ phí sàn | 7. Tài chính & Mua trước trả sau
39 | lich_su_giao_dich_vi | Lịch sử biến động số dư ví | 7. Tài chính & Mua trước trả sau
40 | yeu_cau_rut_tien | Lệnh rút tiền về ngân hàng của Seller | 7. Tài chính & Mua trước trả sau
41 | tai_khoan_tra_sau | Hạn mức Mua trước trả sau (SPayLater) | 7. Tài chính & Mua trước trả sau
42 | hop_dong_tra_sau | Khoản vay trả góp theo đơn hàng | 7. Tài chính & Mua trước trả sau
43 | ky_thanh_toan_tra_sau | Lịch trả nợ định kỳ từng tháng | 7. Tài chính & Mua trước trả sau
44 | phieu_khieu_nai | Ticket khiếu nại, yêu cầu đổi trả/hoàn tiền | 8. CSKH & Tranh chấp
45 | bang_chung_khieu_nai | Ảnh/video bằng chứng hàng lỗi 3 bên | 8. CSKH & Tranh chấp
46 | ghi_chu_noi_bo_khieu_nai | Nhật ký điều tra nội bộ của nhân viên CSKH | 8. CSKH & Tranh chấp
47 | lenh_hoan_tien_boi_thuong | Quyết định hoàn tiền / bồi thường | 8. CSKH & Tranh chấp
48 | cau_hoi_thuong_gap | Bài viết FAQ & Hướng dẫn trợ giúp | 8. CSKH & Tranh chấp
49 | danh_gia_san_pham | Đánh giá 1-5 sao sau khi nhận hàng | 9. Đánh giá & Tương tác
50 | hinh_anh_danh_gia | Hình ảnh feedback đính kèm đánh giá | 9. Đánh giá & Tương tác
51 | san_pham_yeu_thich | Danh sách Wishlist lưu sản phẩm | 9. Đánh giá & Tương tác
52 | theo_doi_gian_hang | Khách hàng Follow gian hàng | 9. Đánh giá & Tương tác
53 | hoi_dap_san_pham | Hỏi - Đáp cộng đồng trên trang sản phẩm | 9. Đánh giá & Tương tác
54 | ma_giam_gia | Mã voucher Sàn & voucher riêng của Shop | 10. Khuyến mãi & Gamification
55 | lich_su_dung_ma_giam_gia | Lịch sử áp dụng voucher trên từng đơn | 10. Khuyến mãi & Gamification
56 | khung_gio_flash_sale | Khung giờ Flash Sale (0h, 12h, 21h...) | 10. Khuyến mãi & Gamification
57 | san_pham_flash_sale | Sản phẩm tham gia Flash Sale giá sốc | 10. Khuyến mãi & Gamification
58 | combo_khuyen_mai | Mua kèm Deal sốc, Mua 2 giảm 10% | 10. Khuyến mãi & Gamification
59 | vi_xu_nguoi_dung | Số dư Xu tích lũy (Shopee Coins) | 10. Khuyến mãi & Gamification
60 | lich_su_giao_dich_xu | Lịch sử cộng/trừ xu khi mua sắm | 10. Khuyến mãi & Gamification
61 | vong_quay_may_man | Mini-game nhận xu / voucher | 10. Khuyến mãi & Gamification
62 | phong_livestream | Phòng phát trực tiếp bán hàng (Shopee Live) | 11. Live Commerce & Chat
63 | san_pham_livestream | Danh sách sản phẩm được ghim trong Live | 11. Live Commerce & Chat
64 | video_ngan_review | Video ngắn gắn link giỏ hàng (Shopee Video) | 11. Live Commerce & Chat
65 | cuoc_tro_chuyen | Phòng chat trực tiếp giữa Khách và Shop | 11. Live Commerce & Chat
66 | tin_nhan | Tin nhắn văn bản, ảnh, thẻ sản phẩm, trả giá | 11. Live Commerce & Chat
67 | chien_dich_quang_cao | Chiến dịch quảng cáo nội sàn (Shopee Ads) | 12. Ads, Affiliate & Bảo mật
68 | tu_khoa_dau_thau_ads | Đấu thầu từ khóa tìm kiếm (CPC) | 12. Ads, Affiliate & Bảo mật
69 | tiep_thi_lien_ket | Link Affiliate của KOC/KOL | 12. Ads, Affiliate & Bảo mật
70 | don_hang_tiep_thi | Ghi nhận chuyển đổi hoa hồng Affiliate | 12. Ads, Affiliate & Bảo mật
71 | thong_bao_he_thong | Hộp thư thông báo đa kênh toàn sàn | 12. Ads, Affiliate & Bảo mật
72 | canh_bao_gian_lan | Cảnh báo gian lận, buff đơn ảo, trùng IP | 12. Ads, Affiliate & Bảo mật
PHẦN III: TOÀN BỘ KỊCH BẢN DDL SQL SERVER - PHIÊN BẢN V2 (ENTERPRISE)
sql
-- ============================================================================ -- DỰ ÁN: SÀN TMĐT ĐA GIAN HÀNG FLEXSHOP - PHIÊN BẢN V2 (ENTERPRISE) -- Cập nhật: Soft Delete, Optimistic Locking, Shop Sub-accounts, Price Audit -- ============================================================================ CREATE DATABASE FlexShop_V2; GO USE FlexShop_V2; GO -- ============================================================================ -- 1. PHÂN HỆ: TÀI KHOẢN, PHÂN QUYỀN & THIẾT BỊ -- ============================================================================ CREATE TABLE vai_tro ( ma_vai_tro INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ten_vai_tro NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, mo_ta NVARCHAR(255) NULL ); CREATE TABLE nguoi_dung ( ma_nguoi_dung BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, email NVARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE, so_dien_thoai NVARCHAR(20) NULL UNIQUE, mat_khau_ma_hoa NVARCHAR(255) NOT NULL, ho_va_ten NVARCHAR(100) NOT NULL, anh_dai_dien NVARCHAR(500) NULL, trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'HOAT_DONG', -- [V2] Soft Delete da_xoa BIT DEFAULT 0, ngay_xoa DATETIME2 NULL, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), ngay_cap_nhat DATETIME2 DEFAULT GETDATE() ); CREATE TABLE nguoi_dung_vai_tro ( ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL, ma_vai_tro INT NOT NULL, ngay_gan DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), PRIMARY KEY (ma_nguoi_dung, ma_vai_tro), FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung), FOREIGN KEY (ma_vai_tro) REFERENCES vai_tro(ma_vai_tro) ); CREATE TABLE xac_thuc_otp ( ma_otp BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, nguoi_nhan NVARCHAR(150) NOT NULL, ma_xac_thuc NVARCHAR(10) NOT NULL, loai_otp NVARCHAR(30) NOT NULL, thoi_gian_het_han DATETIME2 NOT NULL, da_su_dung BIT DEFAULT 0, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE() ); CREATE TABLE dia_chi_nguoi_dung ( ma_dia_chi BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL, ten_nguoi_nhan NVARCHAR(100) NOT NULL, so_dien_thoai NVARCHAR(20) NOT NULL, tinh_thanh NVARCHAR(100) NOT NULL, quan_huyen NVARCHAR(100) NOT NULL, xa_phuong NVARCHAR(100) NOT NULL, dia_chi_chi_tiet NVARCHAR(255) NOT NULL, la_mac_dinh BIT DEFAULT 0, -- [V2] Soft delete cho địa chỉ da_xoa BIT DEFAULT 0, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ); CREATE TABLE thiet_bi_nguoi_dung ( ma_thiet_bi BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL, token_push_fcm NVARCHAR(500) NOT NULL, loai_he_dieu_hanh NVARCHAR(30) NOT NULL, ngay_dang_nhap_cuoi DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ON DELETE CASCADE ); -- ============================================================================ -- 2. PHÂN HỆ: GIAN HÀNG & NHÂN VIÊN GIAN HÀNG (SUB-ACCOUNT) -- ============================================================================ CREATE TABLE gian_hang ( ma_gian_hang BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_chu_so_huu BIGINT NOT NULL, ten_gian_hang NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, duong_dan_slug NVARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE, mo_ta NVARCHAR(MAX) NULL, link_logo NVARCHAR(500) NULL, link_banner NVARCHAR(500) NULL, dia_chi_kho NVARCHAR(255) NOT NULL, sdt_kho NVARCHAR(20) NOT NULL, trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHO_DUYET', ly_do_tu_choi NVARCHAR(255) NULL, hang_gian_hang NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHUAN', diem_sao_qua_ta INT DEFAULT 0, diem_danh_gia_tb DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00, tong_danh_gia INT DEFAULT 0, tong_don_hang INT DEFAULT 0, ty_le_phan_hoi_chat DECIMAL(5,2) DEFAULT 100.00, -- [V2] Soft Delete da_xoa BIT DEFAULT 0, ngay_xoa DATETIME2 NULL, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_chu_so_huu) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ); -- [V2] BẢNG MỚI: Cho phép chủ shop tạo tài khoản phụ cho nhân viên CREATE TABLE nhan_vien_gian_hang ( ma_nv_shop BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_gian_hang BIGINT NOT NULL, ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL, vai_tro_shop NVARCHAR(50) NOT NULL, -- VD: 'QUAN_LY', 'NV_KHO', 'NV_CSKH' trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'HOAT_DONG', da_xoa BIT DEFAULT 0, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang), FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ); CREATE TABLE lich_su_sao_qua_ta ( ma_phat BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_gian_hang BIGINT NOT NULL, so_diem_phat INT NOT NULL, ly_do NVARCHAR(255) NOT NULL, loai_vi_pham NVARCHAR(50) NOT NULL, nguoi_phat_admin BIGINT NULL, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang) ); CREATE TABLE goi_dich_vu_gian_hang ( ma_goi INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ten_goi NVARCHAR(100) NOT NULL, phi_dich_vu_phan_tram DECIMAL(5,2) NOT NULL, mo_ta NVARCHAR(255) NULL, dang_ap_dung BIT DEFAULT 1 ); -- ============================================================================ -- 3. PHÂN HỆ: DANH MỤC & SẢN PHẨM (CATALOG) -- ============================================================================ CREATE TABLE danh_muc ( ma_danh_muc BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ten_danh_muc NVARCHAR(100) NOT NULL, duong_dan_slug NVARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE, link_icon NVARCHAR(500) NULL, ma_danh_muc_cha BIGINT NULL, cap_do INT DEFAULT 1, thu_tu_hien_thi INT DEFAULT 0, dang_hoat_dong BIT DEFAULT 1, -- [V2] Soft Delete da_xoa BIT DEFAULT 0, FOREIGN KEY (ma_danh_muc_cha) REFERENCES danh_muc(ma_danh_muc) ); CREATE TABLE thuong_hieu ( ma_thuong_hieu BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ten_thuong_hieu NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, link_logo NVARCHAR(500) NULL, dang_hoat_dong BIT DEFAULT 1, da_xoa BIT DEFAULT 0 ); CREATE TABLE san_pham ( ma_san_pham BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_gian_hang BIGINT NOT NULL, ma_danh_muc BIGINT NOT NULL, ma_thuong_hieu BIGINT NULL, ten_san_pham NVARCHAR(255) NOT NULL, duong_dan_slug NVARCHAR(280) NOT NULL UNIQUE, mo_ta_ngan NVARCHAR(500) NULL, mo_ta_chi_tiet NVARCHAR(MAX) NULL, gia_co_ban DECIMAL(18,2) NOT NULL, bi_khoa BIT DEFAULT 0, ly_do_khoa NVARCHAR(255) NULL, trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'HOAT_DONG', can_nang_gram INT NOT NULL DEFAULT 200, chieu_dai_cm INT NOT NULL DEFAULT 10, chieu_rong_cm INT NOT NULL DEFAULT 10, chieu_cao_cm INT NOT NULL DEFAULT 10, danh_gia_tb DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00, tong_da_ban INT DEFAULT 0, tong_luot_xem INT DEFAULT 0, -- [V2] Soft delete, bỏ CASCADE da_xoa BIT DEFAULT 0, ngay_xoa DATETIME2 NULL, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang), FOREIGN KEY (ma_danh_muc) REFERENCES danh_muc(ma_danh_muc) ); CREATE TABLE hinh_anh_san_pham ( ma_anh BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_san_pham BIGINT NOT NULL, link_anh NVARCHAR(500) NOT NULL, la_anh_chinh BIT DEFAULT 0, thu_tu_hien_thi INT DEFAULT 0, -- Cascade vẫn OK ở đây vì chỉ là bảng con yếu FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham) ON DELETE CASCADE ); CREATE TABLE thuoc_tinh_san_pham ( ma_thuoc_tinh BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_san_pham BIGINT NOT NULL, ten_thuoc_tinh NVARCHAR(100) NOT NULL, -- VD: Màu sắc FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham) ); CREATE TABLE gia_tri_thuoc_tinh ( ma_gia_tri BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_thuoc_tinh BIGINT NOT NULL, gia_tri NVARCHAR(100) NOT NULL, -- VD: Đỏ, Xanh FOREIGN KEY (ma_thuoc_tinh) REFERENCES thuoc_tinh_san_pham(ma_thuoc_tinh) ); CREATE TABLE bien_the_san_pham ( ma_bien_the BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_san_pham BIGINT NOT NULL, ma_sku NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, ten_bien_the NVARCHAR(200) NOT NULL, gia_ban DECIMAL(18,2) NOT NULL, gia_goc DECIMAL(18,2) NULL, link_anh NVARCHAR(500) NULL, da_xoa BIT DEFAULT 0, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham) ); -- [V2] BẢNG MỚI: Lịch sử thay đổi giá (Rất quan trọng cho Audit & hiển thị giá 30 ngày) CREATE TABLE lich_su_gia_bien_the ( ma_lich_su BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_bien_the BIGINT NOT NULL, gia_cu DECIMAL(18,2) NOT NULL, gia_moi DECIMAL(18,2) NOT NULL, ngay_thay_doi DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), nguoi_thay_doi BIGINT NULL, FOREIGN KEY (ma_bien_the) REFERENCES bien_the_san_pham(ma_bien_the) ); -- ============================================================================ -- 4. PHÂN HỆ: QUẢN LÝ TỒN KHO & OPTIMISTIC LOCKING -- ============================================================================ CREATE TABLE kho_hang ( ma_kho BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_gian_hang BIGINT NOT NULL, ten_kho NVARCHAR(150) NOT NULL, dia_chi NVARCHAR(255) NOT NULL, da_xoa BIT DEFAULT 0, FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang) ); CREATE TABLE ton_kho_chi_tiet ( ma_ton_kho BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_kho BIGINT NOT NULL, ma_bien_the BIGINT NOT NULL, so_luong_ton INT NOT NULL DEFAULT 0, so_luong_tam_giu INT NOT NULL DEFAULT 0, -- [V2] Cột version cực kỳ quan trọng cho Optimistic Locking khi Flash Sale phien_ban_lock INT DEFAULT 1, FOREIGN KEY (ma_kho) REFERENCES kho_hang(ma_kho), FOREIGN KEY (ma_bien_the) REFERENCES bien_the_san_pham(ma_bien_the) ); -- ============================================================================ -- 5. PHÂN HỆ: ĐƠN HÀNG (THÊM THUẾ VAT & BỎ CASCADE) -- ============================================================================ CREATE TABLE don_hang_tong ( ma_don_hang_tong BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_code_don_tong NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, ma_khach_hang BIGINT NOT NULL, ma_dia_chi_giao BIGINT NOT NULL, tong_tien_hang DECIMAL(18,2) NOT NULL, tong_phi_van_chuyen DECIMAL(18,2) NOT NULL, -- [V2] Bổ sung Thuế tong_tien_thue_vat DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, tong_giam_gia_san DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, tong_giam_gia_shop DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, tong_thanh_toan_cuoi DECIMAL(18,2) NOT NULL, phuong_thuc_thanh_toan NVARCHAR(50) NOT NULL, trang_thai_thanh_toan NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHUA_THANH_TOAN', trang_thai_don_hang NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHO_XU_LY', ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), -- [V2] Bỏ CASCADE để bảo toàn lịch sử giao dịch FOREIGN KEY (ma_khach_hang) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ); CREATE TABLE don_hang_shop ( ma_don_hang_shop BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_code_don_shop NVARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE, ma_don_hang_tong BIGINT NOT NULL, ma_gian_hang BIGINT NOT NULL, tien_hang_shop DECIMAL(18,2) NOT NULL, phi_van_chuyen DECIMAL(18,2) NOT NULL, -- [V2] Bổ sung Thuế cho Shop tien_thue_vat DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, tong_tien_shop_nhan DECIMAL(18,2) NOT NULL, trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHO_XAC_NHAN', ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_don_hang_tong) REFERENCES don_hang_tong(ma_don_hang_tong), FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang) ); -- ============================================================================ -- 6. PHÂN HỆ: TÀI CHÍNH & VÍ (THÊM OPTIMISTIC LOCKING) -- ============================================================================ CREATE TABLE vi_nguoi_ban ( ma_vi BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_gian_hang BIGINT NOT NULL UNIQUE, so_du_kha_dung DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, so_du_tam_giu_escrow DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, tong_tien_da_rut DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, -- [V2] Khóa lạc quan chống race condition khi cộng/trừ tiền nhiều đơn cùng lúc phien_ban_lock INT DEFAULT 1, ngay_cap_nhat DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang) ); -- (Các bảng còn lại tương tự cấu trúc gốc của bạn, nhưng đảm bảo không dùng ON DELETE CASCADE cho các thực thể chính).-- ============================================================================ -- DỰ ÁN: SÀN TMĐT ĐA GIAN HÀNG FLEXSHOP - PHIÊN BẢN V2 (ENTERPRISE) -- Cập nhật: Soft Delete, Optimistic Locking, Shop Sub-accounts, Price Audit -- ============================================================================ CREATE DATABASE FlexShop_V2; GO USE FlexShop_V2; GO -- ============================================================================ -- 1. PHÂN HỆ: TÀI KHOẢN, PHÂN QUYỀN & THIẾT BỊ -- ============================================================================ CREATE TABLE vai_tro ( ma_vai_tro INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ten_vai_tro NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, mo_ta NVARCHAR(255) NULL ); CREATE TABLE nguoi_dung ( ma_nguoi_dung BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, email NVARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE, so_dien_thoai NVARCHAR(20) NULL UNIQUE, mat_khau_ma_hoa NVARCHAR(255) NOT NULL, ho_va_ten NVARCHAR(100) NOT NULL, anh_dai_dien NVARCHAR(500) NULL, trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'HOAT_DONG', -- [V2] Soft Delete da_xoa BIT DEFAULT 0, ngay_xoa DATETIME2 NULL, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), ngay_cap_nhat DATETIME2 DEFAULT GETDATE() ); CREATE TABLE nguoi_dung_vai_tro ( ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL, ma_vai_tro INT NOT NULL, ngay_gan DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), PRIMARY KEY (ma_nguoi_dung, ma_vai_tro), FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung), FOREIGN KEY (ma_vai_tro) REFERENCES vai_tro(ma_vai_tro) ); CREATE TABLE xac_thuc_otp ( ma_otp BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, nguoi_nhan NVARCHAR(150) NOT NULL, ma_xac_thuc NVARCHAR(10) NOT NULL, loai_otp NVARCHAR(30) NOT NULL, thoi_gian_het_han DATETIME2 NOT NULL, da_su_dung BIT DEFAULT 0, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE() ); CREATE TABLE dia_chi_nguoi_dung ( ma_dia_chi BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL, ten_nguoi_nhan NVARCHAR(100) NOT NULL, so_dien_thoai NVARCHAR(20) NOT NULL, tinh_thanh NVARCHAR(100) NOT NULL, quan_huyen NVARCHAR(100) NOT NULL, xa_phuong NVARCHAR(100) NOT NULL, dia_chi_chi_tiet NVARCHAR(255) NOT NULL, la_mac_dinh BIT DEFAULT 0, -- [V2] Soft delete cho địa chỉ da_xoa BIT DEFAULT 0, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ); CREATE TABLE thiet_bi_nguoi_dung ( ma_thiet_bi BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL, token_push_fcm NVARCHAR(500) NOT NULL, loai_he_dieu_hanh NVARCHAR(30) NOT NULL, ngay_dang_nhap_cuoi DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ON DELETE CASCADE ); -- ============================================================================ -- 2. PHÂN HỆ: GIAN HÀNG & NHÂN VIÊN GIAN HÀNG (SUB-ACCOUNT) -- ============================================================================ CREATE TABLE gian_hang ( ma_gian_hang BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_chu_so_huu BIGINT NOT NULL, ten_gian_hang NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, duong_dan_slug NVARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE, mo_ta NVARCHAR(MAX) NULL, link_logo NVARCHAR(500) NULL, link_banner NVARCHAR(500) NULL, dia_chi_kho NVARCHAR(255) NOT NULL, sdt_kho NVARCHAR(20) NOT NULL, trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHO_DUYET', ly_do_tu_choi NVARCHAR(255) NULL, hang_gian_hang NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHUAN', diem_sao_qua_ta INT DEFAULT 0, diem_danh_gia_tb DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00, tong_danh_gia INT DEFAULT 0, tong_don_hang INT DEFAULT 0, ty_le_phan_hoi_chat DECIMAL(5,2) DEFAULT 100.00, -- [V2] Soft Delete da_xoa BIT DEFAULT 0, ngay_xoa DATETIME2 NULL, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_chu_so_huu) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ); -- [V2] BẢNG MỚI: Cho phép chủ shop tạo tài khoản phụ cho nhân viên CREATE TABLE nhan_vien_gian_hang ( ma_nv_shop BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_gian_hang BIGINT NOT NULL, ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL, vai_tro_shop NVARCHAR(50) NOT NULL, -- VD: 'QUAN_LY', 'NV_KHO', 'NV_CSKH' trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'HOAT_DONG', da_xoa BIT DEFAULT 0, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang), FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ); CREATE TABLE lich_su_sao_qua_ta ( ma_phat BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_gian_hang BIGINT NOT NULL, so_diem_phat INT NOT NULL, ly_do NVARCHAR(255) NOT NULL, loai_vi_pham NVARCHAR(50) NOT NULL, nguoi_phat_admin BIGINT NULL, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang) ); CREATE TABLE goi_dich_vu_gian_hang ( ma_goi INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ten_goi NVARCHAR(100) NOT NULL, phi_dich_vu_phan_tram DECIMAL(5,2) NOT NULL, mo_ta NVARCHAR(255) NULL, dang_ap_dung BIT DEFAULT 1 ); -- ============================================================================ -- 3. PHÂN HỆ: DANH MỤC & SẢN PHẨM (CATALOG) -- ============================================================================ CREATE TABLE danh_muc ( ma_danh_muc BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ten_danh_muc NVARCHAR(100) NOT NULL, duong_dan_slug NVARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE, link_icon NVARCHAR(500) NULL, ma_danh_muc_cha BIGINT NULL, cap_do INT DEFAULT 1, thu_tu_hien_thi INT DEFAULT 0, dang_hoat_dong BIT DEFAULT 1, -- [V2] Soft Delete da_xoa BIT DEFAULT 0, FOREIGN KEY (ma_danh_muc_cha) REFERENCES danh_muc(ma_danh_muc) ); CREATE TABLE thuong_hieu ( ma_thuong_hieu BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ten_thuong_hieu NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, link_logo NVARCHAR(500) NULL, dang_hoat_dong BIT DEFAULT 1, da_xoa BIT DEFAULT 0 ); CREATE TABLE san_pham ( ma_san_pham BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_gian_hang BIGINT NOT NULL, ma_danh_muc BIGINT NOT NULL, ma_thuong_hieu BIGINT NULL, ten_san_pham NVARCHAR(255) NOT NULL, duong_dan_slug NVARCHAR(280) NOT NULL UNIQUE, mo_ta_ngan NVARCHAR(500) NULL, mo_ta_chi_tiet NVARCHAR(MAX) NULL, gia_co_ban DECIMAL(18,2) NOT NULL, bi_khoa BIT DEFAULT 0, ly_do_khoa NVARCHAR(255) NULL, trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'HOAT_DONG', can_nang_gram INT NOT NULL DEFAULT 200, chieu_dai_cm INT NOT NULL DEFAULT 10, chieu_rong_cm INT NOT NULL DEFAULT 10, chieu_cao_cm INT NOT NULL DEFAULT 10, danh_gia_tb DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00, tong_da_ban INT DEFAULT 0, tong_luot_xem INT DEFAULT 0, -- [V2] Soft delete, bỏ CASCADE da_xoa BIT DEFAULT 0, ngay_xoa DATETIME2 NULL, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang), FOREIGN KEY (ma_danh_muc) REFERENCES danh_muc(ma_danh_muc) ); CREATE TABLE hinh_anh_san_pham ( ma_anh BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_san_pham BIGINT NOT NULL, link_anh NVARCHAR(500) NOT NULL, la_anh_chinh BIT DEFAULT 0, thu_tu_hien_thi INT DEFAULT 0, -- Cascade vẫn OK ở đây vì chỉ là bảng con yếu FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham) ON DELETE CASCADE ); CREATE TABLE thuoc_tinh_san_pham ( ma_thuoc_tinh BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_san_pham BIGINT NOT NULL, ten_thuoc_tinh NVARCHAR(100) NOT NULL, -- VD: Màu sắc FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham) ); CREATE TABLE gia_tri_thuoc_tinh ( ma_gia_tri BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_thuoc_tinh BIGINT NOT NULL, gia_tri NVARCHAR(100) NOT NULL, -- VD: Đỏ, Xanh FOREIGN KEY (ma_thuoc_tinh) REFERENCES thuoc_tinh_san_pham(ma_thuoc_tinh) ); CREATE TABLE bien_the_san_pham ( ma_bien_the BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_san_pham BIGINT NOT NULL, ma_sku NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, ten_bien_the NVARCHAR(200) NOT NULL, gia_ban DECIMAL(18,2) NOT NULL, gia_goc DECIMAL(18,2) NULL, link_anh NVARCHAR(500) NULL, da_xoa BIT DEFAULT 0, ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham) ); -- [V2] BẢNG MỚI: Lịch sử thay đổi giá (Rất quan trọng cho Audit & hiển thị giá 30 ngày) CREATE TABLE lich_su_gia_bien_the ( ma_lich_su BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_bien_the BIGINT NOT NULL, gia_cu DECIMAL(18,2) NOT NULL, gia_moi DECIMAL(18,2) NOT NULL, ngay_thay_doi DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), nguoi_thay_doi BIGINT NULL, FOREIGN KEY (ma_bien_the) REFERENCES bien_the_san_pham(ma_bien_the) ); -- ============================================================================ -- 4. PHÂN HỆ: QUẢN LÝ TỒN KHO & OPTIMISTIC LOCKING -- ============================================================================ CREATE TABLE kho_hang ( ma_kho BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_gian_hang BIGINT NOT NULL, ten_kho NVARCHAR(150) NOT NULL, dia_chi NVARCHAR(255) NOT NULL, da_xoa BIT DEFAULT 0, FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang) ); CREATE TABLE ton_kho_chi_tiet ( ma_ton_kho BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_kho BIGINT NOT NULL, ma_bien_the BIGINT NOT NULL, so_luong_ton INT NOT NULL DEFAULT 0, so_luong_tam_giu INT NOT NULL DEFAULT 0, -- [V2] Cột version cực kỳ quan trọng cho Optimistic Locking khi Flash Sale phien_ban_lock INT DEFAULT 1, FOREIGN KEY (ma_kho) REFERENCES kho_hang(ma_kho), FOREIGN KEY (ma_bien_the) REFERENCES bien_the_san_pham(ma_bien_the) ); -- ============================================================================ -- 5. PHÂN HỆ: ĐƠN HÀNG (THÊM THUẾ VAT & BỎ CASCADE) -- ============================================================================ CREATE TABLE don_hang_tong ( ma_don_hang_tong BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_code_don_tong NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, ma_khach_hang BIGINT NOT NULL, ma_dia_chi_giao BIGINT NOT NULL, tong_tien_hang DECIMAL(18,2) NOT NULL, tong_phi_van_chuyen DECIMAL(18,2) NOT NULL, -- [V2] Bổ sung Thuế tong_tien_thue_vat DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, tong_giam_gia_san DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, tong_giam_gia_shop DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, tong_thanh_toan_cuoi DECIMAL(18,2) NOT NULL, phuong_thuc_thanh_toan NVARCHAR(50) NOT NULL, trang_thai_thanh_toan NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHUA_THANH_TOAN', trang_thai_don_hang NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHO_XU_LY', ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), -- [V2] Bỏ CASCADE để bảo toàn lịch sử giao dịch FOREIGN KEY (ma_khach_hang) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ); CREATE TABLE don_hang_shop ( ma_don_hang_shop BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_code_don_shop NVARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE, ma_don_hang_tong BIGINT NOT NULL, ma_gian_hang BIGINT NOT NULL, tien_hang_shop DECIMAL(18,2) NOT NULL, phi_van_chuyen DECIMAL(18,2) NOT NULL, -- [V2] Bổ sung Thuế cho Shop tien_thue_vat DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, tong_tien_shop_nhan DECIMAL(18,2) NOT NULL, trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHO_XAC_NHAN', ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_don_hang_tong) REFERENCES don_hang_tong(ma_don_hang_tong), FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang) ); -- ============================================================================ -- 6. PHÂN HỆ: TÀI CHÍNH & VÍ (THÊM OPTIMISTIC LOCKING) -- ============================================================================ CREATE TABLE vi_nguoi_ban ( ma_vi BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ma_gian_hang BIGINT NOT NULL UNIQUE, so_du_kha_dung DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, so_du_tam_giu_escrow DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, tong_tien_da_rut DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00, -- [V2] Khóa lạc quan chống race condition khi cộng/trừ tiền nhiều đơn cùng lúc phien_ban_lock INT DEFAULT 1, ngay_cap_nhat DATETIME2 DEFAULT GETDATE(), FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang) ); -- (Các bảng còn lại tương tự cấu trúc gốc của bạn, nhưng đảm bảo không dùng ON DELETE CASCADE cho các thực thể chính).